## Datum TT.MM.JJJJ
Projekt Akronym | [17 empty] | Überprüfung am TT.MM.JJJJ
Allgemeine Informationen zum Projekt | [17 empty] | Logo / Illustration des Projekts
Projekttitel:
Projektleiter:
Beschreibung und Hauptziele des Projekts:
Aktivitäten / Fortschritte seit der letzten Überprüfung | [13 empty] | Status des Projekts
Gesamtbudget des Projekts:
Gesamtausgaben (einschließlich Personal):
[14 empty] | % des bisher verbrauchten Budgets: |  |  |  |  | #DIV/0!
% Wissenschaftlicher Gesamtfortschritt
Gesamtstatus des Projekts (+ Kommentare, falls erforderlich)
Aktivitäten / Probleme, die in den nächsten Wochen gelöst werden müssen | [13 empty] | Partner |  |  | Unterschriebene Verträge? |  | Barzahlung?
[17 empty] | Konsortium | Subventionierung | 1. Teil | 2. Teil
Name Firma
Name Firma
Name Firma
Bemerkungen / Verschiedenes | [13 empty] | Name Firma
Name Firma
Name Firma
Planung & Fortschritt (Hauptaktivitäten) |  |  | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat | Monat
WP0 | Kick-off TT.MM.JJJJ
Zwischenbericht TT.MM.JJJJ
Abschlussbericht TT.MM.JJJJ
WP1 | Aktivität
Aktivität
Milestone 1:
WP2
WP3
|  | Legende: |  | Ursprüngliche Planung: |  |  | Fortschritt:: |  | Milestones: | [6 empty] | Kooperationsprojekt - Monatlicher Fortschrittsbericht/ PC-M-D-006.02
Information (zu entfernen): Sie können diesen Excel-Gantt verwenden ODER einen Screenshot Ihres Projekt-Gantts kopieren, auf dem Sie die Planung und den Fortschritt der Aufgaben sehen können.

## Beispiel 06.10.2021
BRACO | [17 empty] | Überprüfung am TT.MM.JJJJ
Allgemeine Informationen zum Projekt
Projekttitel: Entwicklung eines mechanischen Arms für die Bewässerung von Salaten
Projektleiter: John Marrat
Beschreibung und Hauptziele des Projekts:
Ziel des BRACO-Projekts ist die Entwicklung eines mechanischen Arms für die Bewässerung von Salat in Gewächshäusern. Um dies zu erreichen, ist das Projekt in drei Phasen unterteilt: 1. Festlegung der Spezifikationen und Charakterisierung der Teile. 2. Tests an Pilotmaschinen 3. Tests unter realen Bedingungen bei ViaB
Aktivitäten / Fortschritte seit der letzten Überprüfung | [13 empty] | Status des Projekts
Besuch bei Lieferanten von Sprinklerköpfen. Untersuchung der Produkte auf dem Markt Spezifikation der etablierten Metallteile | [13 empty] | Gesamtbudget des Projekts: |  |  |  |  | 150000
[14 empty] | Gesamtausgaben (einschließlich Personal): |  |  |  |  | 55000
[14 empty] | % des bisher verbrauchten Budgets: |  |  |  |  | 36.67%
[14 empty] | % Wissenschaftlicher Gesamtfortschritt |  |  |  |  | 35%
Gesamtstatus des Projekts (+ Kommentare, falls erforderlich)
Aktivitäten / Probleme, die in den nächsten Wochen gelöst werden müssen | [13 empty] | Partner |  |  | Unterschriebene Verträge? |  | Barzahlung?
Besuch bei Blimante zur Automatisierung des Prototyps. Charakterisierung der Teile im Labor Entwicklung des Testprotokolls Problem: Verzögerung bei der Lieferung des Steuertabletts. Suche nach Alternativen läuft. | [16 empty] | Konsortium | Subventionierung | 1. Teil | 2. Teil
Telco
ViaB
Comu
Bemerkungen / Verschiedenes | [13 empty] | Petruniom
In Kürze wird eine Doodle-Einladung für die Organisation eines Workshops mit den Partnern verschickt. | [13 empty] | Blimante
Ruit
Planung & Fortschritt (Hauptaktivitäten) |  |  | Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | Aug 2021 | Sept 2021 | Okt 2021 | Nov 2021 | Dez 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | Aug 2022 | Sept 2022 | Okt 2022
WP0 | Kick-off 03.05.2021
Zwischenbericht 31.01.2022
Abschlussbericht 30.12.2022
WP1 | Festlegung der Spezifikationen
Charakterisierung der Teile
Milestone 1: Technisches Handbuch
WP2 | Testphase auf der Pilotmaschine
Analyse der Ergebnisse
Fertigstellung des ABC-Prototyps
WP3 | Tests unter realen Bedingungen bei ViaB
Anpassung des Prototyps
Milestone 2: Fertiggestellter und validierter Prototyp
Technologietransfer
|  | Legende: |  | Ursprüngliche Planung: |  |  | Fortschritt:: |  | Milestones: | [6 empty] | Kooperationsprojekt - Monatlicher Fortschrittsbericht/ PC-M-E-006.02
Beispiel zu Informationszwecken
Bitte löschen Sie dieses Blatt