## Informations générales
Projets collaboratifs NPR: information générales
Lien vers l'information sur le site web INNOSQUARE
Informations générales sur les projets collaboratifs | https://www.innosquare.com/fr/demandes-npr/projets-collaboratifs/
Procédures et règlements | https://www.innosquare.com/fr/demandes-npr/demande-de-subvention-pcs/
Documents et modèles | https://www.innosquare.com/fr/demandes-npr/demande-de-subvention-pcs/
Exemples de projets collaboratifs réalisés | https://www.innosquare.com/fr/projets-realises/projets-collaboratifs-npr-2020-2023/
Contacts | https://www.innosquare.com/fr/qui-sommes-nous/team/
PC-M-F-017.02

## Checklist
Projets collaboratifs NPR: Checklist documents et livrables
| Date butoir | Activité | Document / Livrable | Responsable | Compléments d'information | Statut
Conception et acquisition du projet | Date CAPE - 4 semaines | Rédaction et soumission demande de financement | Demande de financement | chef de projet | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. Si possible envoyer la demande signée à INNOSQUARE, sinon il est toléré de récolter les signatures jusqu’à 3 jours avant la séance CAPE.
| Date CAPE - 4 semaines | Envoi Fiche projet - demande à la PromFR | Fiche projet - demande | INNOSQUARE
| Date CAPE - 4 semaines | Revue de la demande par 2 experts | Rapport d'expertise préavis + email d'INNOSQUARE | experts externes et INNOSQUARE | Envoyés au chef de projet par INNOSQUARE.
| Date CAPE - 2 semaines | Rédaction de l’annexe à la demande répondant aux questions des experts | Annexe à la demande de financement | chef de projet | 1-2 pages maximum, à envoyer à INNOSQUARE.
| Date CAPE - 3 jours | Préparation du PowerPoint de présentation CAPE | Présentation PowerPoint - demande de financement | chef de projet + 1 partenaire industriel | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. Il est conseillé de commencer la préparation en avance. INNOSQUARE se tient à disposition pour aider. Présentation à envoyer au plus tard 3 jours avant la séance CAPE à Alain Lunghi.
| Date CAPE (selon calendrier établi annuellement) | Présentation de la demande de financement à la séance CAPE | Présentation PowerPoint - demande de financement | chef de projet + 1 partenaire industriel | Invitation envoyée par PromFR pour présenter la demande (10min de présentation + 10 minutes de questions). Il est fortement recommandé de présenter conjointement avec un industriel partenaire du projet. Dans certains cas, Alain Lunghi présente directement la demande sans la présence des porteurs de projet.
| Date CAPE + 1 jour | Décision CAPE à la demande de financement | Promesse de subventionnement ou refus | PromFR | Décision communiquée directement au chef de projet.
Réalisation du projet | Date CAPE + ≤ 3 mois | Rédaction et signature de l'accord de consortium | Accord de consortium | chef de projet | Un modèle est disponible. TechTransfert est disponible pour toutes modifications/questions sur l'accord de consortium.
|  | Rédaction et signature du contrat de subventionnement | Contrat de subventionnement | INNOSQUARE (création du document) --> chef de projet (récolte des signatures) | INNOSQUARE prépare le document et l'envoie au chef de projet qui est responsable de collecter les signatures des partenaires. Seulement un fois les 2 contrats signés, le financement NPR (50%) et cash entreprise (50%) seront déclenchés par INNOSQUARE et versés au chef de projet.
| Date Signature des contrats + ≤ 1 mois | Début du projet (kick-off meeting) | / | chef de projet | Profitez de la séance de kick-off afin notamment de vous aligner sur la communication (interne et externe à l'équipe), la planification de séances de projet régulières, de revoir les objectifs spécifiques de chaque partenaire afin de s'assurer d'y répondre durant le projet. Il est demandé de communiquer à INNOSQUARE les dates de début de projet, rapport intermédiaire et rapport final à INNOSQUARE.
| < le 10 de chaque mois | Rédaction et envoi des fiches de suivi mensuel | Fiches de suivi mensuel | chef de projet | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. À envoyer à INNOSQUARE avant les 10 de chaque mois, du début à la fin du projet. Il est fortement recommandé de partager cette fiche de suivi avec vos partenaires.
| Mi-projet | Rédaction et soumission du rapport intermédiaire | Rapport intermédiaire | chef de projet | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. À envoyer à INNOSQUARE.
|  | Validation du rapport intermédiaire | Attestation de validation du rapport intermédiaire ou demande de compléments | INNOSQUARE | Seulement un fois le rapport signé et validé, les 2ème parties financement NPR (40%) et cash entreprise (10%) seront déclenchés par INNOSQUARE et versés au chef de projet.
Clôture du projet | Date clôture du projet +/- 1 mois | Envoi et récolte des réponses au questionnaire de satisfaction des partenaires | Formulaire d'évaluation par les partenaires (1 réponse/partenaire) | chef de projet | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. À envoyer à INNOSQUARE, en mettant en Annexes au rapport de clôture.
|  | Rédaction et soumission du rapport final | Rapport final | chef de projet | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. Le rapport final inclus notamment la synthèse des résultats et la clôture financière du projet. Les résultats scientifiques détaillés peuvent être mis dans un rapport scientifique en Annexe. À envoyer à INNOSQUARE.
|  | Validation du rapport final | Attestation de validation du rapport final | INNOSQUARE | Seulement un fois le rapport signé et validé, la 3ème partie du financement NPR (10%) sera déclenchée par INNOSQUARE et versée au chef de projet.
|  | Création de la fiche descriptive de projet | Fiche descriptive du projet | chef de projet | Le modèle est disponible. Avec le soutien d'INNOSQUARE.
|  | Création d'une capsule vidéo | Capsule vidéo | INNOSQUARE avec le chef de projet | Un modèle est disponible. Avec le soutien d'INNOSQUARE.
|  | Création d'un poster scientifique | Poster scientifique | chef de projet | Facultatif. Pensez à ajouter les logos NPR et Etat de Fribourg dans toutes vos communications (logos disponibles sur le site INNOSQUARE).
|  | Création d'un article de presse ou article scientifique | Article de presse ou scientifique | chef de projet | Facultatif. Pensez à ajouter les logos NPR et Etat de Fribourg dans toutes vos communications (logos disponibles sur le site INNOSQUARE).
|  | Organisation d'un évènement de clôture de projet | Evènement de clôture | chef de projet | Séance avec les partenaires, ou évènement avec invitation d'externes au projet.
|  | Envoi Fiche projet - résultats à la PromFR | Fiche projet - résultats | INNOSQUARE
|  | Présentation des résultats de projet à la CAPE | Présentation PowerPoint - résultats de projet | chef de projet | Le modèle est disponible sur le site INNOSQUARE. La PromFR vous enverra une invitation pour participer à une séance CAPE si nécessaire (10min de présentation + 10 minutes de questions). Il est fortement recommandé de présenter conjointement avec un industriel partenaire du projet.
|  | Clôture du projet | / | chef de projet
PC-M-F-017.02